## Slide 2: MANDAT
Komme med forslag til ny administrativ organisering der formålet er:
Spare inn kr. 3 700 000 på lederstillinger (kommunalsjefer, virksomhetsledere, avdelingsledere) i 2021. Omorganiseringen. Omorganiseringen skal gi en helårseffekt på kr. 6 650 000 i 2022. dette utgjør anslagsvis 7-8 årsverk
Spare inn et årsverk i stab/støtte tilsvarende kr. 350 000 i 2021 og helårseffekt med kr. 725 000 i 2022
Styringsgruppa legger frem sitt forslag til løsning til høring i starten av mars måned. Styringsgruppa gjennomfører også arbeidet med omorganiseringen, herunder bemanning etter ny organisasjonsplan og ivaretakelse av eventuelt overtallige etter kriteriene som blir bestemt. Målsettingen er at styringsgruppas arbeid er ferdig til 01.07.21 da ny organisering skal iverksettes.

## Slide 3: ORGANISERING AV PROSJEKTET- styringsgruppe
Navn | Rolle
Kjell Olav Hæåk | Kommunedirektør
Isabella Collett Sikel | Kommunalsjef organisasjon og personal
Tone Sommerseth | Hovedtillitsvalgt Fagforbundet
Tor Svennevik | Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet

## Slide 4: INFORMASJON OG MEDVIRKNING
* Informasjonsbrev til alle ansatte etter hver møte i styringsgruppa – hver uke
https://www.lyngdal.kommune.no/no/om-kommunen/for-ansatte/informasjonsside-om-pagaende-nedbemanningsprosess/
Ansatte blir oppfordret å sende innspill inn til styringsgruppa
Konkrete spørsmål til de ansatte som vi ber om tilbakemelding på
Informasjon og prosess på ledermøter

## Slide 5: TIDSPLAN
Hovedaktiviteter | Tidsplan (ukenummer 2021) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Påske | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21-26
Utarbeide prosjektplan |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Møter styringsgruppe | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X
Kommunalsjefmøter |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Møte med kommunalsjefer, virksomhetsledere, HTV og HVO |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Fellesmøte med alle ledere, HTV og HVO |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Samarbeidsmøter med HTV og HVO |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Drøftingsmøte med HTV om kriterier nedbemanning |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Formannskapet – informasjon om prosessen |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Kommunestyret – informasjon om prosessen |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Innspill fra avdelingsledere og ansatte, jfr. utsendelse etter møte 18. januar |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Kartleggingssamtaler med alle ledere |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Oversikt over ledige stillinger, midlertidige stillinger og naturlige avganger i hele kommunen |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Eventuell behandling i partssammensatt utvalg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Eventuell behandling i kommunestyret |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Stillingsprofiler stillinger i ny organisasjonsplan |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Levere forslag til ny organisasjonsplan høring |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Høring |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Styringsgruppa bestemmer ny organisasjonsplan, eventuelt innstiller til politisk behandling |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Bemanning etter ny organisasjonsplan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Kartlegging av eventuelt overtallige |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Tilbud om annen stilling til overtallige |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  | 
Opplæring og etablering ny organisasjon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X
Tidsplan

## Slide 6: Mål med prosessen
Nærvær og kort vei til beslutning
Tydelig ansvarsforhold mellom ledernivå (rolleavklaring)
Avklaring av innholdet i lederstillingene
Arbeid og ansvar samsvarer med avsatt ressurs

## Slide 7: Styringsgruppas forslag
Ikke gjennomføre en stor omorganisering
Spare inn nødvendig beløp ved ikke å ansette nye ledere i stillinger som er/blir ledige framover

## Slide 8: Ledige lederstillinger eller stillinger som er midlertidig besatt
Stab/støtte - 1 kommunalsjef
Virksomhetene barnehager, barneskole, ungdomsskole – 1 årsverk
Virksomhetene inne helse og velferd – 3 årsverk + en permisjon halve året
Virksomhetene teknisk tjenester, arealplan og miljø, kultur: 1-2 årsverk
Styringsgruppa vil utfordre virksomhetslederne og kommunalsjefgruppa på hvordan dette kan løses og be dem levere forslag til styringsgruppa. Avdelingslederne vil bli involvert.

## Slide 9: Noen tilbakemeldinger styringsgruppa har fått
Se på organiseringen på Byremo omsorgssenter
Helsestasjonen organiseres under oppvekst
Skille klart mellom drift og forvaltning i helse og velferd – «SIO-prosjektet»
Viktig med tilstedeværende ledere
Det går med mye tid til møter – viktig med forberedte møter
Må alle ledere kunne alt? Generalister vs spesialister
E-post kommunikasjon tar mye tid
Færre komitèer og utvalg ledere skal være med i
Mer opplæring på bruk av digitale programmer/hjelpemidler
Deltakelse i interkommunale organer
Ledere bruker mye tid på å få tak i vikarer
Mange positive tilbakemeldinger på informasjonen i denne prosessen

## Slide 10: Framover
Styringsgruppa legger fram prosjektrapport i uke 9 som sendes ut på høring
Virksomhetene får frister til å komme med forslag til hvordan de vil løse innsparingskravet
Det arbeides utover våren med stillingsprofiler og avklare ansvar/myndighet enda tydeligere mellom de ulike ledernivåene
Konkret prosjekt med å jobbe for å fjerne tidstyver
Resultater fra 10-faktor undersøkelsen